## Lições Aprendidas
Registro de Lições Aprendidas
ID | Descrição da Dificuldade (Problema) ou Oportunidade (Situação favorável) apresentada | Lição Aprendida (Recomendação) | Data de Inclusão | Área de Conhecimento
1 | Utilização do Trello (Situação Favorável) | Um dos maiores acertos para a gestão e organização da equipe ITT, foi com certeza o fato de organizar os entregáveis no Trello, fazendo com que a equipe conseguisse acompanhar o andamento de todas as etapas e datas, assim, podendo definir melhor a distribuição de membros por demanda. | 2022-04-24 | Cronograma
2 | Agendamento de horario entre a equipe (Problema) | Grande problema enfrentado pela equipe ao decorrer dos trabalhos foi de combinar reuniões em que todos participavam e davam suas opiniões, a fim de desenvolver algo que todos gostassem e se identificassem, apesar disso, a melhor solução foi fazer brainstorms por whatsapp e assim os membros puderam dar suas opiniões e se decidirem ao longo dos dias. | 2022-05-05 | RH
3 | Envio da versão final do entregável (Problema) | Houve um erro por parte da equipe na hora de entregar um dos trabalhos no Portal da FIAP, o que prejudicou a nota final do grupo, os membros ficaram mais apreensivos e atentos após o episódio ocorrido, acarretando no éxito em todos os envios. | 2022-09-26 | Qualidade
4 | Busca por conhecimento de próximos (Situação Favorável) | Os trabalhos tiveram ardua pesquisa para obtenção de bons resultados, assim sendo, uma das melhores formas de atribuirmos novos conhecimentos e aplicações aos trabalhos foi nos comunicando com pessoas próximas, das quais sabiamos que o conhecimento/opinião poderia agregar em segmentos dos trabalhos. | 2022-05-15 | Integração
5 | Distribuição de demanda (problema) | O que no começo parecia uma carga muito pesada para o grupo, foi atrapalhando o redimento dos resultados,pois claramente, os trabalhos não estavam sendo distribuidos de uma maneira coesa e que ninguem se sobrecarregasse... porém, com um tempo, a equipe soube a maneira mais correta para se dividir, fazendo com que os trabalhos conversassem e entrassem em harmonia, mesmo sendo feito por outros integrantes do grupo | 2022-06-20 | Comunicação
6 | Horário de entrega (Situação Favorável) | Um grande ponto positivo que se notou na ITT, foi o compromisso com a data de entrega, a equipe evitou deixar a entrega de trabalhos em cima da hora, ou seja, conclui todos os trabalhos com alguns dias de antescedencia(evitando riscos) e entregou após revisão geral de todos os membros. A lição que isso passa é a de que a organização junto do comprometimento e dedicação podem levar pequenas equipes(ou empresas) a progredirem de maneira rapida e alcancarem as alturas! | 2022-05-12 | Riscos
Integração
Escopo
Cronograma
Custo
Qualidade
Comunicação
RH
Riscos
Aquisições
Stakeholders
Note on C3: logonpflocal: Descrever aqui as dificuldades encontradas ao longo todo o processo de desenvolvimento dos 3 Sprints anteriores
Note on D3: logonpflocal: Escreva aqui qual a(s) recomendação(ões) da equipe para que não aconteça mais os problemas ou que não causem tanto impacto caso ocorram
Note on E3: logonpflocal: Escrevam a data que incluíram as Lições Aprendidas por ordem de ocorrência
Note on F3: logonpflocal: Descrevam aqui qual área de conhecimento (no caso a disciplina) afetada pelo erro quando ocorrido.